## 詳細WBS
资料名 |  |  |  | 说明 | [6 empty] | Ver. | 更新者
进度管理表（Ph1） |  |  |  | ◎：主担当 ○：支援 |  |  | ■/▲预计 |  | ■实绩（预计内） |  | 0.1 | 更新日
[7 empty] | ■实绩（比预计晚） |  | ▲实绩（完了日）
(共通模块，入库模块，在库管理模块，发货模块，采购模块) | [13 empty] | 前期准备 | [7 empty] | 业务设计 | [11 empty] | 概要設計 | [28 empty] | 製造・単体テスト | [29 empty] | 結合テスト | [17 empty] | システムテスト | [27 empty] | ユーザー教育・ユーザーテスト | [29 empty] | 本番環境構築 | [15 empty] | 本番稼動判定 |  |  |  |  | 立会
序号 |  |  | 作业内容 | 担当 |  | 予実 | 作业 开始日 | 作业 完成日 | 完成度 | 备注 |  | 4月 | [20 empty] | 5月 | [30 empty] | ９月 | [28 empty] | １０月 | [30 empty] | １１月 | [29 empty] | １２月 | [30 empty] | 2014-01-01
|  |  |  | H | L | [6 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1.0 前期准备
1.0.1 前期准备
|  | 1.0.1.1 | 项目构造方针(B/S) | ○ | ◎ | 预计
实绩 | bar: 4月 11 to 4月 15
|  | 1.0.1.2 | 基盘方针 | ○ | ◎ | 预计
实绩 | bar: 4月 16 to 4月 19
|  | 1.0.1.3 | 数据库方针 | ○ | ◎ | 预计 |  |  |  | Postgreql
实绩 | bar: 4月 16 to 4月 19
|  | 1.0.1.4 | 相关资料准备，学习 | ○ | ◎ | 预计
实绩 | bar: 4月 18 to 4月 22
2.0 业务设计
2.0.1 业务流程
|  | 2.0.1.1 | 业务流程设计 | ○ | ◎ | 预计
实绩 | bar: 4月 11 to 4月 14
|  | 2.0.1.2 | 业务流程确认 | ◎ | ○ | 预计
实绩 | bar: 4月 15 to 4月 16
2.0 詳細設計 | [5 empty] | 预计
实绩
| 1.1.1 詳細設計書作成・レビュー |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 1.1.1.1 | 生産管理ﾃﾞｰﾀ連携機能 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 1.1.1.2 | 進捗連携機能 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 1.1.1.3 | 組付ﾒﾆｭｰ機能（組立) |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 1.1.1.4 | 進捗報告機能(組完,運転) |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 1.1.1.5 | 組付ﾒﾆｭｰ機能（タッチアップ) |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 1.1.1.6 | 組付ﾒﾆｭｰ機能(ﾏｽﾀ登録） |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 1.1.1.7 | その他（サーバ側管理機能） |  | ◎ | 预计
实绩
3.0 概要设计 | [5 empty] | 预计
实绩
| 3.0.1:数据库设计书 |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 3.0.1.1 | 数据库设计书作成 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 3.0.1.2 | 内部确认 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 3.0.1.3 | 业务确认 | ◎ | ○ | 预计
实绩
| 3.0.2:DEMO作成 |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 3.0.2.1 | 仕様理解・業務データ確認・作成 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 3.0.2.2 | DEMO作成1 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 3.0.2.2.1 | 新建订单模块 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 3.0.2.2.2 | 新建发货模块 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 3.0.2.2.3 | 新增入库模块 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 3.0.2.2.4 | 新增RF入库操作模块 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 3.0.2.2.5 | 新增RF发货操作模块 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 3.0.2.3 | DEMO作成2 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 3.0.2.3.1 | 新增rank变更模块 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 3.0.2.3.2 | 新增等级变更模块 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 3.0.2.3.3 | 新增规格格外区分变更模块 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 3.0.2.4 | DEMO作成3 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 3.0.2.4.1 | 各模块界面调整 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 3.0.2.4.2 | 各种CASE测试 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 3.0.2.5 | 内部レビュー1 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 3.0.2.6 | 業務レビュー1 | ◎ | ○ | 预计
实绩
|  | 3.0.2.7 | 内部レビュー2 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 3.0.2.8 | 業務レビュー2 | ◎ | ○ | 预计
实绩
| 3.0.3:帐票设计书 |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 3.0.3.1 | 帐票设计书作成 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 3.0.3.2 | 内部确认 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 3.0.3.3 | 业务确认 | ◎ | ○ | 预计
实绩
4.0 详细设计(基于时间紧凑，本次略) | [5 empty] | 预计
实绩
| 4.0.1:详细设计书 |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 4.0.1.1 | 详细设计书作成 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 4.0.1.2 | 内部确认 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 4.0.1.3 | 业务确认 | ◎ | ○ | 预计
实绩
5.0: PG・PT | [5 empty] | 预计
实绩
| 5.0.1: 环境搭建 |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 5.0.1.1 | 开发环境搭建 |  | ◎ | 预计
实绩
| 5.0.2: |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 5.0.2.1 | 开发 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 5.0.2.2 | 确认 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 5.0.2.3 | 单体测试计划书确认 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 5.0.2.4 | 单体测试 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 5.0.2.5 | 结果确认 |  | ◎ | 预计
实绩
6.0: UT | [5 empty] | 预计
实绩
| 6.0.1: 结合测试 |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 6.0.1.1 | 数据准备 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 6.0.1.2 | 结合测试计划书作成 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 6.0.1.3 | 结合测试 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 6.0.1.4 | 结果确认 |  | ◎ | 预计
实绩
7.0: 业务测试 | [5 empty] | 预计
实绩
| 7.0.1: 业务测试 |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 7.0.1.1 | 环境构造 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 7.0.1.2 | 业务测试计划书 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 7.0.1.3 | 业务测试 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 7.0.1.4 | 结果确认 |  | ◎ | 预计
实绩
8.0: 用户教育 | [5 empty] | 预计
实绩
| 8.0.1: 用户教育 |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 8.0.1.1 | 用户教育计划 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 8.0.1.2 | 用户教育 | ◎ | ◎ | 预计
实绩
9.0: 用户测试 | [5 empty] | 预计
实绩
| 9.0.1: 运用手册 |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 9.0.1.1 | 运用手册作成 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 9.0.1.2 | 确认 |  | ◎ | 预计
实绩
| 9.0.2: 用户测试 |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 9.0.2.1 | 环境构造 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 9.0.2.2 | 数据移行准备 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 9.0.2.3 | 用户教育计划书作成，确认 | ◎ | ○ | 预计
实绩
|  | 9.0.2.4 | 用户测试 | ◎ | ○ | 预计 | bar: １１月 30 to １２月 10
实绩
|  | 9.0.2.5 | 结果确认 | ◎ | ○ | 预计 | bar: １２月 11 to １２月 12
实绩
10.0: 正式环境准备 | [5 empty] | 预计
实绩
| 10.0.1: 正式环境构造 |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 10.0.1.1 | 数据准备 |  | ◎ | 预计 | bar: １２月 12 to １２月 18
实绩
|  | 10.0.1.2 | 数据移行 |  | ◎ | 预计 | bar: １２月 19 to １２月 22
实绩
|  | 10.0.1.3 | 正式环境准备 |  | ◎ | 预计 | bar: １２月 21 to 2014-01-01 1
实绩