## 詳細WBS
资料名 |  |  |  | 说明 | [6 empty] | Ver. | 更新者
进度管理表（Ph1） |  |  |  | ◎：主担当 ○：支援 |  |  | ■/▲预计 |  | ■实绩（预计内） |  | 0.1 | 更新日
[7 empty] | ■实绩（比预计晚） |  | ▲实绩（完了日）
(共通模块，入库模块，在库管理模块，发货模块，采购模块) | [13 empty] | 前期准备 | [7 empty] | 业务设计 | [11 empty] | 数据库设计 | [19 empty] | DEMO作成 | [24 empty] | 代码，单体测试 | [36 empty] | 结合测试 | [17 empty] | 系统及性能测试 | [9 empty] | 用户教育，用户测试（含业务测试） | [13 empty] | 正式上线
序号 |  |  | 作业内容 | 担当 |  | 予実 | 作业 开始日 | 作业 完成日 | 完成度 | 备注 |  | 4月 | [20 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月
|  |  |  | H | L | [6 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1.0 前期准备
1.0.1 前期准备
|  | 1.0.1.1 | 项目构造方针(B/S) | ○ | ◎ | 预计 |  |  | 100%
实绩 | bar: 4月 11 to 4月 15
|  | 1.0.1.2 | 基盘方针 | ○ | ◎ | 预计 |  |  | 90% | java,jsp
实绩 | bar: 4月 16 to 4月 19
|  | 1.0.1.3 | 数据库方针 | ○ | ◎ | 预计 |  |  | 90% | Postgreql
实绩 | bar: 4月 16 to 4月 19; 4月 28
|  | 1.0.1.4 | 相关资料准备，学习 | ○ | ◎ | 预计 |  |  | 90% | GlassFish,Eclipse,GitHub
实绩 | bar: 4月 18 to 4月 22
2.0 业务设计
2.0.1 业务流程
|  | 2.0.1.1 | 业务流程设计 | ◎ | ○ | 预计 |  |  | 100%
实绩 | bar: 4月 11 to 4月 14
|  | 2.0.1.2 | 业务流程确认 | ◎ | ○ | 预计 |  |  | 100%
实绩 | bar: 4月 15 to 4月 16
2.0 詳細設計 | [5 empty] | 预计
实绩
| 1.1.1 詳細設計書作成・レビュー |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 1.1.1.1 | 生産管理ﾃﾞｰﾀ連携機能 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 1.1.1.2 | 進捗連携機能 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 1.1.1.3 | 組付ﾒﾆｭｰ機能（組立) |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 1.1.1.4 | 進捗報告機能(組完,運転) |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 1.1.1.5 | 組付ﾒﾆｭｰ機能（タッチアップ) |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 1.1.1.6 | 組付ﾒﾆｭｰ機能(ﾏｽﾀ登録） |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 1.1.1.7 | その他（サーバ側管理機能） |  | ◎ | 预计
实绩
3.0 概要设计 | [5 empty] | 预计
实绩
| 3.0.1:数据库设计书 |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 3.0.1.1 | 数据库设计书作成 | ◎ | ○ | 预计 |  |  | 10% | bar: 4月 25 to 4月 27
实绩 | bar: 4月 25 to 4月 27
|  | 3.0.1.2 | 内部确认 | ◎ | ◎ | 预计
实绩
| 3.0.2:DEMO作成 |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 3.0.2.1 | 仕様理解・業務データ確認・作成 | ◎ | ◎ | 预计
实绩
|  | 3.0.2.2 | DEMO作成1 |  |  | 预计 | bar: 4月 25 to 5月 10
实绩 | bar: 4月 25 to 5月 3
|  | 3.0.2.2.1 | 采购模块 | ◎ | ○ | 预计 |  |  | 0% | bar: 5月 1 to 5月 6
实绩
|  | 3.0.2.2.2 | 入库模块 | ◎ | ○ | 预计 |  |  | 0% | bar: 5月 7 to 5月 11
实绩
|  | 3.0.2.2.3 | 在库模块 | ○ | ◎ | 预计 |  |  | 0% | bar: 5月 1 to 5月 12
实绩
|  | 3.0.2.2.4 | 维保模块 | ◎ | ○ | 预计 |  |  | 0% | bar: 5月 13 to 5月 20
实绩
|  | 3.0.2.2.5 | 出库模块 | ◎ | ○ | 预计 |  |  | 0% | bar: 5月 16 to 5月 20
实绩
|  | 3.0.2.2.6 | 盘点模块 | ○ | ◎ | 预计 |  |  | 0% | bar: 5月 13 to 5月 17
实绩
|  | 3.0.2.3 | DEMO作成2 |  |  | 预计
实绩
|  | 3.0.2.3.1 | 主数据模块 | ○ | ◎ | 预计 |  |  | 0% | bar: 5月 1 to 5月 7
实绩
|  | 3.0.2.4 | DEMO作成3 |  |  | 预计
实绩
|  | 3.0.2.4.1 | 系统管理模块 | ○ | ◎ | 预计 |  |  | 0% | bar: 5月 1 to 5月 7
实绩
|  | 3.0.2.5 | 内部确认 | ◎ | ◎ | 预计 |  |  | 0% | bar: 5月 21 to 5月 26
实绩
|  | 3.0.2.6 | 业务确认 | ◎ | ◎ | 预计 |  |  | 0% | bar: 5月 27 to 5月 31
实绩
| 3.0.3:帐票设计书 |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 3.0.3.1 | 帐票设计书作成 | ◎ | ◎ | 预计
实绩
|  | 3.0.3.2 | 内部确认 | ◎ | ◎ | 预计
实绩
|  | 3.0.3.3 | 业务确认 | ◎ | ○ | 预计
实绩
4.0 详细设计(基于时间紧凑，本次略) | [5 empty] | 预计
实绩
| 4.0.1:详细设计书 |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 4.0.1.1 | 详细设计书作成 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 4.0.1.2 | 内部确认 |  | ◎ | 预计
实绩
|  | 4.0.1.3 | 业务确认 | ◎ | ○ | 预计
实绩
5.0: PG・PT | [5 empty] | 预计
实绩
| 5.0.1: 环境搭建 |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 5.0.1.1 | 开发环境搭建 |  | ◎ | 预计 |  |  | 100% | bar: 4月 23 to 4月 29
实绩 | bar: 4月 23 to 4月 29
| 5.0.2: |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 5.0.2.1 | 开发 |  | ◎ | 预计 |  |  | 0% | bar: 5月 30 to 7月 12
实绩
|  | 5.0.2.2 | 单体测试计划书确认 |  | ◎ | 预计 |  |  | 0% | bar: 6月 3 to 7月 13
实绩
|  | 5.0.2.3 | 单体测试 |  | ◎ | 预计 |  |  | 0% | bar: 6月 5 to 7月 14
实绩
|  | 5.0.2.4 | 结果确认 |  | ◎ | 预计 |  |  | 0% | bar: 6月 10 to 7月 16
实绩
6.0: UT | [5 empty] | 预计
实绩
| 6.0.1: 结合测试 |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 6.0.1.1 | 数据准备 |  | ◎ | 预计 | bar: 7月 17 to 7月 21
实绩
|  | 6.0.1.2 | 结合测试计划书作成 |  | ◎ | 预计 | bar: 7月 17 to 7月 21
实绩
|  | 6.0.1.3 | 结合测试 |  | ◎ | 预计 | bar: 7月 22 to 8月 2
实绩
|  | 6.0.1.4 | 结果确认 |  | ◎ | 预计 | bar: 8月 4 to 8月 6
实绩
7.0: 系统及性能测试 | [5 empty] | 预计
实绩
| 7.0.1: 系统及性能测试 |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 7.0.1.1 | 环境构造 |  | ◎ | 预计 | bar: 8月 8 to 8月 11
实绩
|  | 7.0.1.2 | 系统及性能测试计划书 |  | ◎ | 预计 | bar: 8月 11 to 8月 12
实绩
|  | 7.0.1.3 | 系统及性能测试 |  | ◎ | 预计 | bar: 8月 12 to 8月 13
实绩
|  | 7.0.1.4 | 结果确认 |  | ◎ | 预计 | bar: 8月 14 to 8月 16
实绩
8.0: 用户教育 | [5 empty] | 预计
实绩
| 8.0.1: 用户教育 |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 8.0.1.1 | 用户教育计划 |  | ◎ | 预计 | bar: 8月 15 to 8月 18
实绩
|  | 8.0.1.2 | 用户教育 | ◎ | ◎ | 预计 | bar: 8月 19
实绩
9.0: 用户测试（含业务测试） | [5 empty] | 预计
实绩
| 9.0.1: 运用手册 |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 9.0.1.1 | 运用手册作成 |  | ◎ | 预计 | bar: 8月 20 to 8月 25
实绩
|  | 9.0.1.2 | 确认 |  | ◎ | 预计 | bar: 8月 21 to 8月 25
实绩
| 9.0.2: 用户测试 |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 9.0.2.1 | 环境构造 |  | ◎ | 预计 | bar: 8月 25
实绩
|  | 9.0.2.2 | 数据移行准备 |  | ◎ | 预计 | bar: 8月 25
实绩
|  | 9.0.2.3 | 用户教育计划书作成，确认 | ◎ | ○ | 预计 | bar: 8月 26 to 8月 27
实绩
|  | 9.0.2.4 | 用户测试 | ◎ | ○ | 预计 | bar: 8月 27 to 8月 30
实绩
|  | 9.0.2.5 | 结果确认 | ◎ | ○ | 预计 | bar: 8月 28 to 8月 30
实绩
10.0: 正式环境准备，上线 | [5 empty] | 预计
实绩
| 10.0.1: 正式环境构造 |  |  |  |  | 预计
实绩
|  | 10.0.1.1 | 数据准备 |  | ◎ | 预计 | bar: 8月 29 to 9月 1
实绩
|  | 10.0.1.2 | 数据移行 |  | ◎ | 预计 | bar: 9月 1
实绩
|  | 10.0.1.3 | 正式环境准备，上线 |  | ◎ | 预计 | bar: 9月 2 to 9月 3
实绩